北国奥莱耐克石家庄青龙山优选体验店

消防设施改造项目招标文件

招标人：河北北国奥特莱斯商城有限公司

编制日期：2022年09月

目   录

第1章  投标须知	1

第2章  评标办法	16

第3章  合同条款	21

第4章  技术规范要求	31

第5章  工程量清单 （另附）	33

第6章  图纸（另附）	33

第7章  投标文件格式	34

第1章  投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：河北北国奥特莱斯商城有限公司 地址：石家庄市鹿泉区青龙山路88号 联系人：赵辉 0311-89179225 13223458088 |
| 2 | 工程名称 | 北国奥莱耐克石家庄青龙山优选体验店消防设施改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 石家庄市鹿泉区 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标内容 | 招标人施工方案及清单内的所有内容。 消防系统施工：火灾自动报警系统（含设备编码调试）、集中控制型智能应急系统（含设备编码调试）、消火栓系统（含泄水、上水打压试验）、喷淋灭火系统（含泄水、上水打压试验）、排烟系统（含风量测试）、防火卷帘系统（含手动启动、远程启动测试）。施工完毕后，消防系统整体试运行正常。 证照办理：办理住建图纸审查、办理施工许可证（含农民工保证金开户及保证金缴纳）、办理住建消防科验收、办理住建质安监验收（含安全文明措施费的缴纳）、装饰装修材料送检、由第三方检测公司出具消防设施检测报告及电气防火检测报告、取得消防开业前安全检查合格证。含施工过程中审批局、质安监、消防队等产生的罚款。 报价中包含以上涉及的所有费用。 |
| 8 | 计划工期 | 自开工之日起30日历天内完工 |
| 9 | 质量要求 | 合格，施工精细，符合国家标准。经消防机构、监理、设计公司、甲方验收合格。 |
| 10 | 投标人资质条件 | 1、投标人须具备消防设施专业工程施工承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3、未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单的投标人； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标； 5、本项目不接受联合体投标，禁止分包、转包。 |
| 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 资格审查方式 | 1.营业执照副本； 2.资质证书副本； 3.安全生产许可证； 4.项目经理具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；（注册单位应与投标人一致） 5.项目经理的安全生产考核合格证书（B本）； 6.投标保证金收据。 以上证件均需在投标文件中放置复印件 |
| 13 | 投标文件递交截止时间及递交地点 | 时间：2022年9月19日12时00分 地点：河北省石家庄市中山东路188号，北国商城股份有限公司，9楼911室，联系人:高辰，联系电话:85261938（市场拓展部（招标部） |
| 14 | 投标保证金 | 1、投标保证金： 5000 元。 2、递交形式：电汇或银行转账支票。 3、投标单位在投标文件递交截止时间前，将保证金从投标人基本账户汇款至以下账户（以到账时间为准），并凭缴纳银行回执到北国奥特莱斯财务处开具保证金收据。 4、收取投标保证金账户： 户名：河北北国奥特莱斯商城有限公司 账号：0402020419300076110 开户行名称：中国工商银行石家庄长安支行 |
| 15 | 踏勘现场 | 投标人需进行踏勘现场，未踏勘现场无投标资格。 联系人：赵辉 电话：13223458088 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，（电子版投标文件一份，介质为U盘） |
| 17 | 装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册。A4纸印刷（图表页可例外），投标文件胶装（装订）成册，编制目录，不得采用活页装订。 |
| 18 | 投标文件的包装和标记 | 投标文件应密封包装，正、副本及电子版投标文件件装入一个密封袋内密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 19 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 20 | 开标时间和地点 | 时间：2022年9月20日 地点：河北省石家庄市中山东路188号，北国商城股份有限公司会议室 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5名招标人代表。 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，招标人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 23 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金、电汇或银行转账支票。 履约担保的金额：中标单位需缴纳履约保证金至北国奥特莱斯财务处，金额为中标合同金额的5%。 |
| 24 | 产品需符合的标准 | 本工程所使用的消防产品、机电产品和材料需符合国家标准,同时合格的消防产品具备与产品相对应的检验证书、产品3C认证、产品合格证、产品型式证书，产品上标明‘S’质量安全标识。 |
| 25 | 最高投标限价 | 人民币：489080元 大写：肆拾捌万玖仟零捌拾元整 投标报价超过最高限价的按废标处理 |

#### 一、总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定中标人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的内容详见本须知前附表第7项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第8项。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第5项，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

##### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2本工程不接受联合体投标。

##### 5、踏勘现场

5.1招标人按本须知前附表第15项要求对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### 二、招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第1章  投标须知

第2章  评标办法

第3章  合同条款

第4章  技术规范要求

第5章  工程量清单（另附）

第6章  图纸（另附）

第7章  投标文件格式

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

同时，投标人应根据招标文件、工程量清单认真计算，如有问题，应在收到招标文件3日内向招标人提出。经招标人确认后以补遗形式向投标人发放。

##### 8、招标文件的澄清或者修改

8.1 投标人对招标文件、工程量清单项目或数量有疑问的，应当在获得招标文件3日内向招标人提出澄清要求。

8.2 招标文件发出后，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，招标人应当在提交投标文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，招标人都将于投标截止时间3日前将书面答复以编号的补遗书方式送达所有已购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### 三、投标文件的编制

##### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标文件的装订要求：投标文件正本、副本应分别装订成册。

##### 10、投标文件的组成

10.1投标函及投标函附录

10.2法定代表人身份证明书

10.3法定代表人授权委托书

10.4投标保证金

10.5工程量清单报价表

10.6已标价的工程量清单(包含分部分项工程量清单综合单价分析表)

10.7施工组织设计

10.8项目管理机构配备情况

10.9资格审查资料

10.10招标文件要求投标人提交的其他投标资料

##### 11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 12、投标报价

12.1投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

12.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

12.3工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式、要求填写，同时报送工程量清单报价电子版本。电子投标文件包含的表格其内容必须与书面文件完全一致。投标文件正本中综合单价分析表所填报的综合单价应与分部分项工程量清单计价表中的综合单价一致。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

12.4采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照（建设行政主管部门）发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（招标文件要求备选方案的除外）。

招标人在工程量清单中给定的材料、设备等暂估价不能修改，否则将认定该分部分项不得分。

12.5投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中，否则其投标文件将按无效投标处理。

投标人报价中“分部分项工程量清单”或“措施项目清单”的综合单价明显低于社会平均成本[参考现行河北省、市建设工程计价依据或省工程造价管理机构近期发布的工程造价信息]，应在投标文件中附报价的依据、证明材料及相关说明，无相关有效证明且不能做出合理解释的，评标委员会将认定该项报价低于成本。

“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照复印件）等：“相关说明”是指拟采用的周转设备费用的折旧费用及相关合法财务资料。

主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其他投标人价格的，应当在投标文件中提供材料供应商低价供给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照复印件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于成本。

12.6 投标总价中包含的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第26条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价且拒不接收修正的投标报价将按废标处理。

12.7本次招标采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报。

12.8投标报价中的税金、应缴纳的各种规费，应严格按照现行河北省、市建设工程计价依据及相关文件执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准，并计入清单指定位置，否则，其投标文件将按无效投标处理。

##### 13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 14、投标有效期及投标保证金

14.1投标有效期

14.1.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.1.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14.2投标保证金

14.2.1投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表所述金额和规定的提交方式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

14.2.2投标人未按本章第14.2.1项要求提交投标保证金的，为无效投标。

14.2.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

14.2.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 15、投标文件的份数和签署

15.1 投标人应按本须知前附表第20项规定的份数提交投标文件。

15.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3 投标文件封面或扉页、投标函、法定代表人授权委托书、工程量清单报价表及已标价的工程量清单均须加盖投标人公章并有法定代表人签字或印鉴。法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件在开标时提交招标人验证。法定代表人授权委托书格式、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效，该投标人投标文件按无效处理。

15.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应避免涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人公章。

#### 四、投标文件的提交

##### 16、投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”。

16.2在投标文件密封袋上应：

16.2.1写明招标人名称及地址；

16.2.2注明下列识别标志：

（1） 工程名称：               ；

（2）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

16.3 除了按本须知第16.1款和第16.2款所要求的识别字样外，密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底、部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右，为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章

16.4 如果投标文件没有按本章第16.1款、第16.2款、第16.3款的规定标记及密封，招标人应予拒收。

##### 17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

##### 18、投标文件提交的截止时间

18.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第13项规定。

18.2 招标人可以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3 到投标截止时间止，招标人收到投标文件少于5个时招标人将依法重新组织招标。

##### 19、迟交的投标文件

19.1 投标人在本须知前附表第13项规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

##### 20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本章第“16、投标文件的密封和标记”的有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### 五、开标、评标和定标

##### 21、开标

21.1本次招标项目开标时间及地点：详见投标须知前附表第20项。

21.2招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标，开标会议由招标人主持，监督人员及有关工作人员参加。

21.3在开标会议上，将公布投标单位的名称、工期、质量、投标报价及招标方认为有必要的内容，并做好唱标记录。

21.4无效投标文件及废标条件

投标文件有下列情形之一的，按无效投标文件处理，招标人予以拒收：

21.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

21.4.2未按规定标记、密封或标记、密封不符合要求的；

投标文件有下列情形之一的，按废标处理：

21.4.3开标时投标人相关证件原件不全或无效的；

21.4.4投标文件未按招标文件规定盖章及签署的；

21.4.5未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

21.4.6投标有效期不满足招标文件要求的；

21.4.7投标保证金不符合招标文件要求的；

21.4.8投标文件中无法定代表人身份证明书；

21.4.9投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的（凡是本招标文件中加黑、加粗的条款，均为实质性要求及条件）；

21.4.10投标文件内容有多处和其它投标人的投标文件雷同的(招标文件提供的内容除外)；

21.4.11评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正，投标人不以书面形式说明或不能给予实质性回答的；

21.4.12评标委员会认定可以废标的其他情况。

21.5无效报价

21.5.1未在投标函上填写投标总价；

21.5.2投标报价高于最高限价的。

##### 22、评标委员会的组成与评标

22.1评标由依法组建的评标委员会负责。

22.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 23、评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 24、投标文件的澄清

24.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本章第26条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 25、投标文件的初步评审

25.1 开标后，经审查有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

25.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 26、投标文件计算错误的修正

26.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.2 按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按废标处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

##### 27、投标文件的评审、比较和否决

27.1 评标委员会将按照本章第25条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

27.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。投标人应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并有法定代表人或授权代表签字确认。

27.3在评审过程中，评标委员会对有效投标报价进行详细评审和比较分析，并按下列原则作出评判：

27.3.1 评标委员会对未能实质上响应招标文件要求的投标文件，应作废标处理；

27.3.2评标委员会发现投标人的报价明显低于同期市场价格或其他投标人的投标报价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，应当否决其投标；

27.3.3投标人填报的工程主要材料单价显著低于同期市场或其他投标人的价格，且投标人提供的证明材料不能说明其降价合理理由的，或者有其它弄虚作假行为的，应当否决其投标；

27.3.4 任何费用出现负报价的， 评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，应当否决其投标；

27.3.5 对需要澄清、说明、补正的问题，投标人拒绝澄清、补正或不能提供有效、有说服力的证明的，将否决其投标。

27.4 评标方法、标准和定标（见第2章）

27.5评标委员会依据招标文件第三章规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐低价投标人为中标人。

#### 六、合同的授予

##### 28、合同授予标准

28.1招标人依据评标委员会推荐的合理低价投标人为中标人。

##### 29、中标通知书

29.1中标结果开标3个工作日后，招标人向中标人发放中标通知书。中标结果不再通知未中标人。

##### 30、履约担保

详见本须知前附表第23项。

##### 31、合同协议书的签订

31.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不允许再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 招标人如不按本投标须知第31.1款的规定与中标人订立合同，双倍返还投标保证金。

31.3 中标人如无正当理由且不按时与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人，一经发现，自动解除合同。

第2章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的有关要求，并结合本次招标的实际情况，本着充分竞争，维护招标的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标定标办法。

- 一、总则

- （一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

- （二）评标监督

评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

- 二、评标程序

- （一）评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

1、评标委员会成员签到，以证明其出席。

2、推举评标委员会负责人；

评标委员会首先应以投票方式推举一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织工作。

3、熟悉相关文件资料；

（1）评标委员会负责人主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

评标委员会成员应当依照相关法律法规的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会议记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

4、资格审查（详见“资格后审”）；

5、初步评审；

（1）开标后，招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。

（2）评标委员会根据招标文件，按照初步评审表的形式，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部偏差，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后，应否决其投标：

a.投标文件有关内容未按规定、要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

b.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

c.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

d. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

e. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

f. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

g. 投标文件附有招标人不能接受的条件；

h. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

i. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

j. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被否决，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审被否决的投标文件，不再参与任何后续评审。

（4）评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：

（4.1）对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质上响应了招标文件的要求；

（4.2）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

①如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

③按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被否决。

(4.3)评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或其委托代理人签字；

6、进行评审；

7、确定中标人；

8、整理评审成果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后向招标人递交评标报告；

9、评标结束。

- （二）特殊情况的处置程序

1、关于评标活动暂停。

(1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

(2)发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、关于评标中途更换评标委员会成员。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3、由招标人根据本办法规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 三、评标委员会工作纪律

（一）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（二）评标过程中招标人的代表不得发表超出招标文件规定内容的、带有倾向性或引导性的言论，如关于投标人的考察等情况。评标委员会其他成员应充分发挥个人技术能力、水平，依据招标文件独立进行评标工作。

（三）在评标过程中，评标委员会成员发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的，应否决该投标人投标文件，并将有关情况记录于评标报告。

（四）评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

（五）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 四、评标办法

（1）合理低价中标。

（2）评审程序

①对投标人的投标报价进行校核、修正；

②对投标人的经校核的投标报价汇总比较，并由低到高进行排序；

③对需要投标人澄清、说明、补正的问题，评标委员会以书面形式进行询问。

3、确定中标人

招标人授权评标委员会确定合理低价投标人为中标人。

资格审查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 资质证书副本 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 项目经理的注册建造师证书 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 项目经理的安全生产考核合格证书 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 投标保证金收据 | 符合招标文件要求 |

# 第3章合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

合同编号：

- 北国奥特莱斯              项目

工程合同

甲方：

乙方：

签约地点：

签订日期：年月 日

- 合同目录

第一条 合同标的

第二条 合同范围

第三条 合同工期

第四条 合同价款

第五条 付款方式

第六条 甲方责任

第七条 乙方责任

第八条  材料设备供应

- 第九条施工安全、环境与职业健康安全

第十条 履约保证金

第十一条 质量保修

第十二条 违约和索赔

第十三条 争议的解决

第十四条 合同生效与终止

第十五条 不可抗力

第十六　其他内容

第十七条 工程清单

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就   项目工程相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条合同内容

1.1甲方发包：              工程

1.2 项目地点：

第二条合同范围

合同内容：

2.1 负责按照招标内容进行施工。

第三条合同工期
工期：工期     天。开工日期：      年   月   日；竣工日期      年   月   日。

开工日期：乙方收到甲方中标通知书且本合同签订后3天内进场施工，具体以甲方通知入场时间（开工令）为准。

第四条合同价款

4.1本合同价款采用工程量清单固定综合单价计价。合同总价(暂定价)：￥       元（大写：             ）。（详见：附件1：工程报价单）

4.2工程量清单中的计价指通过质检部门及甲方指定的其他有关部门试验、验收合格的全部工作内容所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费用、管理费、利润、风险、规费、税金、成品保护、加工、搬倒、施工水电费等。视为乙方已经充分理解甲方的意图和要求，并且充分了解现场的实际情况下作为一个有经验的承包商完成承包范围全部工作内容所需的全部费用，包括保证营业现场无味、噪音等条件限制、多家单位交叉施工、夜间加班、保护性拆除、垃圾清运等因素引起的施工效率的降低等；无论该费用是否已在图纸或工程量清单中表明，在合同实施期间除甲方允许的调整因素外，均不得调增；任何形式的费用索赔发包人均不予接受。

4.3本合同总价款为含税价，乙方需提供增值税专用发票。

4.4结算方式：

（1）工程量清单部分：按中标总价及招标文件的有关规定执行。除设计变更、现场签证、工程量的增减等经甲方允许调整的以外不再调整。工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，超出合同工程量清单以外的工程项目，工程量可增减，单价不调整。

（2）工程量清单以外部分：单价根据12定额结合市场价确定。

（3）工程决算以甲方指定的有相应资质的审计单位审计后的造价作为工程的最终造价。

4.5工程结算：

- 施工过程中如发生主体结构变化，应由设计单位出具《设计变更通知单》，不影响结构及使用功能的，甲、乙双方可用签证的方式控制工程造价，但签证必须是现场发生的真实记录，不可审计时补签。工程变更增量审批由提出人、提出人领导、现场负责人、现场负责人领导、监理单位及设计单位等同时签字方可实施，否则不予结算。

- 合同承包范围以内的所有工作内容的综合单价、措施费项目及相应取费不因任何因素做调整包括造价站下发的正式调价文件

- 项目特征不符时只调整不符的子项所涉及的定额，相符的子项仍维持投标价。

- 乙方重新提出的综合单价及措施项目费依据投标时的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费、率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按投标时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计价方法确定。

- 投标单价不因结算工程数量偏差大、市场价格变动幅度大、投标单价低、雾霾限产涨价等原因而调增，除非双方另达成调价意见。

- 上述2、3、4、5条当遇到人材机单价、定额价、清单价中任一个投标价高于基准期造价信息价或正常市场价10%以上情况时，招标数量内结算按投标价结算，但超出招标数量的结算则由造价事务所落回投标基准期价格；投标时人材机消耗量调低的，视为让利，重组价结算时仍按同等让利水平结算。

- 工程结束后，编制“工程决算单”报甲方委托的工程造价事务所或会计师事务所进行审计，以审计后的结果为工程最终价款确定依据。报请审计时需提供（但不限于）如下资料：

（1）此项工程的招标书、投标书、施工合同书、乙方资质证书等（原件或复印件）

（2）工程量（价格）变更会议纪要（或工程变更单）

（3）竣工结算书、招标图纸及竣工图纸、工程完工质量验收单

工程造价事务所或会计师事务所在审计过程中，有权对工程量和单价及变更签证进行重新抽验或普验（如工程变更、实际决算工程量、物料采购价格、人工机械费、取费等级类别等），对高于现行国家标准的部分有权进行调整，重新进行认定。

- 第五条付款方式

5.1双方一致同意采取以下   C  项付款方式：

A、项目竣工验收,经过验收合格，出具验收报告后付款97%。剩余3％做为质保金，质保期 贰 年期满后无质量问题无息付清；

B、项目竣工验收合格，乙方出具发票及验收报告后一次性付清；

C、项目竣工验收合格，付至合同总价款的70%；报甲方指定的审计单位审计后付至审计价款的97%；剩余3%为质保金，待质保期 贰 年满后无息付清；

D、其他：

5.2质保金：合同结算总价款的3 %为质保金，自整体工程验收合格之日起，质保期为 贰  年，期满后30日内甲方向乙方支付合同总价款的3%（无息）。即人民币￥     元（大写：         ）。

5.3若在保修期内，乙方不履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，所发生的维修费用在乙方质保金中扣除，如乙方质保金不足的甲方有权向乙方另行主张。

5.4付款办法：银行转账，汇至乙方指定账户，每次付款前，乙方按甲方要求开据合法、有效、足额的正规增值税专用发票（税率：    ）。付款至97%时，乙方需要开百分之百增值税发票。否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

- 第六条甲方责任

6.1甲方委派项目人员及时掌握乙方施工质量与工程进度情况。

6.2甲方负责协调施工现场满足设备运输、施工要求的通道和空间。

6.3甲方为乙方在项目地设备安装现场协调设备物资堆放场地。

6.4甲方协助乙方提供施工用水用电，水表、电表的安装费及水、电使用费由乙方负责。

6.5如果对乙方所派工作人员不满意，甲方有权提出更换人员，乙方应及时更换。

6.6如乙方不按合同进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，工期不顺延，由此造成的损失由乙方负责。

6.7甲方有权对样板工程进行检查，对无法满足图纸及甲方需求的样板工程甲方有权另选施工单位完成该局部分项工程施工，施工费用﹙以甲方计算为准﹚由甲方从乙方处扣回，同时追究乙方违约责任。

6.8当出现变更、漏项等新增工程项目内容时，乙方参照合同结算原则进行施工。同时，甲方有权安排他人施工变更、漏项等新增工程项目内容，发生费用按合同结算原则执行。

6.9当乙方不能按施工计划按时完成阶段施工的，甲方有权安排他人施工，施工费用﹙以甲方计算为准﹚由甲方从乙方处扣回，同时追究乙方违约责任。

6.10如遇极端天气（如雾霾天等）及政府因素等不可抗力因素导致施工暂停或部分分项工程施工暂停时，该阶段工期不计入整体工期内。

6.11甲方指派本项目的负责人为           ，联系电话：                 。负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查。并可在任何时候撤回这种委派，委派与撤回均应提前五天通知乙方。甲方代表按合同规定及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

- 第七条乙方责任

7.1乙方必须严格按照本项目相关的国家及地方法律、法规、行业标准等进行施工，确保工程质量。

7.2乙方在施工过程中，要严格遵守甲方、监理方的有关管理规定，服从甲方、监理方的管理，保证施工现场的正常工作秩序和安全。

7.3乙方必须服从甲方管理，合理安排施工进度，做好施工配合工作。

7.4乙方应严格按安全规章制度执行，做好安全防护工作。由于乙方原因及其施工人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方或第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.5乙方不得恶意拖欠农民工工资，必须严格遵守《保障农名工工资支付条例》，实施月结工资制度并按照工资支付周期编制书面工资支付台账。

7.6乙方应向甲方提供农民工用工协议，并在递交70%工程款付款申请时提供农名工工资支付证明、工资台账等。

7.7乙方在工程竣工后，须对甲方进行保养知识的培训。

7.8乙方须负责材料设备的运输和保护，材料设备和工程成品毁损、灭失的风险自工程全部竣工，该系统工程验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.9乙方须保证交付工程的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.10乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料、元器件来源可靠、产品生产规范，无材料、元器件掺假等行为。

7.11工程竣工未交付甲方之前，乙方负责现场的一切已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

7.12 隐蔽工程必须经甲方及监理派驻代表检查后，方可进行下一道工序。

7.13无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不能解除乙方对自己承包工程的质量所负的责任，保修期内由于施工质量所造成的商品、人员损失由乙方负责。

7.14乙方指派本项目的负责人为           ，联系电话：                 。负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜，乙方代表易人应提前五天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。

- 第八条材料设备供应

8.1、甲方供应的材料设备：。

（1）

8.2、乙方采购材料设备

①除甲方供应的材料外，其它全部材料一律由乙方按照甲方要求供应。甲方指定品牌和厂家的材料，乙方必须严格按甲方要求采购，甲方未指定品牌和厂家的材料，要求乙方采用不低于投标品牌优等级的材料，使用前乙方须报请甲方物业处长审批并封样。

②乙方提供样品、封样，中途不允许更换；不允许使用积压库存材料。

③所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准及环保要求，并附有出厂合格证与质量检测报告。

④所有的材料在使用前必须征得监理单位和甲方的共同认可。如,所有地砖在切割时要采用精细工艺，不得出现绷瓷现象。未经认可的材料不得使用。

8.3合同范围内所有设备、材料为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌及型号等供货，乙方购买的设备、材料必须为达到国家和行业颁布的相关技术标准和规范的合格产品。未经甲方同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，或者乙方使用不合格的设备、材料的，一经发现，乙方应无条件按照甲方要求返工重做，并向甲方支付￥2000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

8.4设备及材料进场后，乙方应及时请甲方管理人员进行材料检查，提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方，待甲方审核完毕后方可安装，否则，乙方应无条件将已安装设备拆除并承担由此产生的一切费用与工期损失。

- 第九条施工安全、环境与职业健康安全

9.1 安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。

9.2 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

9.3 认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

9.4 乙方严格执行国家和本公司关于环境与职业健康安全管理的有关法律法规，在施工中采取严格的安全防护及防范措施，承担由于自身安全防护及防范措施不力而造成事故的一切责任和因此发生的一切费用。

9.5 按工程进展情况，配合甲方搞好现场的环境与职业健康安全管理，材料堆放整齐,节约用料,做到工完场清，节约水电。

- 第十条履约保证金

10.1合同生效后乙方在投标时提供的投标保证金自动转为履约保证金，即为人民币￥    元（大写：人民币      ）。

10.2履约保证金（不计利息）在施工完毕验收合格后 1  个月届满之日起5个工作日内退还乙方。

10.3 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

第十一条质量保修

11.1在质保期内如因质量原因，乙方免费维修。乙方应在收到甲方维修通知后立即反馈、12小时到场维修，逾期甲方有权另行委托他人维修，维修费由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除。超过保修期的，乙方须以成本价格为甲方提供维修维护服务，并终身为甲方提供持续完善的售后服务。

- 第十二条违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

12.1、若因乙方原因，乙方未能在合同约定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的 2%  付给甲方违约金，若非甲方原因或非不可抗力造成工期延误超过3天时，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总额的10%支付违约金，赔偿因此给甲方造成的损失;

若因乙方原因，乙方未能按照履行本合同过程中双方认可的工期进度表完成施工的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总额的10%支付违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。

12.2、乙方不得将工程转包给他人或未经甲方同意肢解分包工程，否则，乙方将依法承担相应责任，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同；

12.3、乙方指派的负责人不听甲方人员的监督建议超过三次的，甲方有权要求更换负责人，乙方于收到甲方更换负责人的通知三日内仍不更换的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总额的10%支付违约金并赔偿因此给甲方造成的损失；

12.4、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方带来的一切损失。

12.5无证无资质人员上岗特殊岗位工种，每发现一次，乙方向甲方支付违约金500元/人次。

12.6在施工过程中，质量不符合标准要求，乙方必须在指定的时间内返工修理，并乙方每次支付违约金1000元；连续两次检查，不能保证质量，甲方可以选择终止合同，乙方支付合同价款10%的违约金，并赔偿甲方损失。

12.7若乙方拒绝执行甲方的合理指令，或当出现变更等新增工程项目内容时拒绝施工，甲方将有权安排他人施工，费用将从乙方工程款中扣回，乙方支付该项发生费用价款额的10%的违约金。

12.8乙方人员必须遵守甲方的管理制度，严禁在施工现场和甲方其他区域吸烟，一经发现乙方支付1000元/次的违约金；

12.9发生一次一般安全事故乙方支付违约金3000元，发生火灾或重大安全事故乙方支付违约金10000元，并赔偿因此造成的一切损失，甲方享有合同解除权。

12.10发生乙方拆除，影响营业环境、污染或损坏已完成品，乙方支付3000元/次的违约金，并承担相应清理和修复费用。

12.11甲方有权随机对产品或材料抽样，送交国家级检测机构作产品全性能检测，如检测结果认为该产品不合格，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

12.12乙方在接到支付违约金通知后必须在24小时内以现金方式交甲方财务部门，否则甲方有权从乙方结算款中加倍扣除。

- 第十三条争议的解决

13.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

13.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向项目所在地人民法院起诉。

- 第十四条合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方、乙方履行合同全部义务，本合同即告终止。

- 第十五条不可抗力

15.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

15.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

- 第十六条其他内容

17.1 组成合同的文件：

（1）本合同书及附件；

（2）招标文件；

（3）投标文件；

17.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。传真件有效。

第十七条 工程清单（详见附件）

（以下无合同正文）

甲方：（章）                            乙方：（章）

法定代表人（或委托代理人）：            法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：　　年 月 日　                  签订日期：   年 月 日

第4章 技术规范要求

1、本工程技术要求及建设标准应按照国家和河北省现行的有关标准、规范、规定和设计图纸相关说明执行。

2、在工程实施过程中所采用的材料、设备与工艺，应符合现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。

3、在工程实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，应报招标人及监理工程师批准后执行新的标准或规范。

4、工程所用的材料、设备的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家、石家庄市现行产品标准和工程技术有关规定。

5、主要材料设备在采购前，其材料质量、规格、品牌、性能必须经招标人确认后方可采购。工程施工中如发生因材料质量不合格，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由中标人负责。

6、施工前，需要按照国家规定进行二次复测的材料设备，必须经复测达到国家环保标准后方可使用，否则，由此所造成的损失则由招标人负责。复测费用由招标人承担。

7、施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

8、中标人必须服从招标人的管理，自觉接受监理单位的监理，并能组织其它配套施工项目。

9、招标人对项目中标后的中标人项目经理资质证书实行押证管理，至工程竣工验收完成后退还。

10、施工过程中如有变更必须由招标人签证认可，其增减量据实结算，增加的材料差价不予调整。因中标人踏勘现场有误造成工程增项、增量，招标人不予认可。

11、招标人在服务期内进行施工的各项工程均明确免费的保修期限，若因施工过失造成的质量事故，其损失和延长工期均由中标人负责。

12、其他要求

12.1施工保证金：中标人在施工期间应遵守招标人管理制度，爱护招标人公共设施，为防止损伤、损坏招标人大厦的公共设施，中标人在施工合同签定当日，必要时交纳施工保证金，待施工完成双方确认未对建筑配套设施设备等造成损伤费用全部退回。

12.2未经招标人书面同意中标人不得分包、转包施工项目。

12.3中标人每完成分项工程施工后招标人验收前，需委托国家权威机构在办公相对密闭处（招标人指定）对有害气体进行检测，保证室内空气环境达到国家相关标准，并向招标人提供合格的检测报告，发生的全部检测费用由中标人承担。

12.4工程施工涉及的一切手续（如涉及消防、公安、市容、规划、占道、城管、环卫等），均由中标人负责办理，所发生的费用由中标人承担，招标人只负责确认盖章等一般手续。

12.5项目施工期间中标人须将工程垃圾日产日清。

第5章 工程量清单（另附）

第6章 图纸（另附）

第7章  投标文件格式

投标文件封面及扉页

正本或副本

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：        （签字或印鉴）

编制日期：    年   月   日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标保证金

五、工程量清单报价表（包括分部分项工程量清单综合单价分析表）

六、已标价的工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构配备情况

九、资格审查资料

十、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

#### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                （招标人名称）

1、根据你方招标工程招标编号为         的   （项目名称）   招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)        元（RMB￥          元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书的规定         日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到      标准。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第14项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币       元作为投标保证金。

投 标 人：                                       （盖章）

单位地址：

法定代表人 ：                               （签字或印鉴）

邮政编码：	           电话：		         传真：

年    月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 投标总价（元） | 大写: 小写： |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |

#### 二、法定代表人身份证明书

兹证明    （法定代表人姓名）    同志是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

单位名称：               （盖章）

年   月   日

附：

法定代表人《居民身份证》复印件 （正、反面）

#### 三、法定代表人授权委托书

兹委托     （被委托人姓名）   （居民身份证号：          ）为我单位的代理人，代表我单位参加    (项目名称)   的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权。

本授权书于   年  月  日生效，有效期      天。

特此声明。

代理人：          性别：          年龄：

单  位：           地址：         职务：

代理人签名字样如：      （签名）

投标单位：              （盖章）

法定代表人：            （签字或印鉴）

年   月    日

附：

代理人《居民身份证》复印件 （正、反面）

#### 四、投标保证金

河北北国奥特莱斯：

我方已按投标文件要求按时、足额交纳了投标保证金。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能或拒绝在招标文件规定的期限内签订合同协议书；或未按招标文件规定提交合规有效的履约担保（招标文件要求提供履约担保时），贵方有权没收投标保证金。

附:投标保证金收据复印件

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人：                        (签字或印鉴)

年  月  日

#### 五、工程量清单报价表

工程名称：

投标总价（小写）：

(大写)：

工期承诺：

质量目标：

其他说明：

注册造价工程师：        （签字盖执业专用章）

投标单位：              （盖章）

法定代表人：            （签字或印鉴）

年     月     日

#### 已标价的工程量清单（详见清单）

注：1.“项目总价合计”应与“投标函”中“投标总报价”一致。

2. 已标价的工程量清单必须根据本项目工程量清单的格式编制。

#### 七、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表1-1

2.2劳动力计划表    表1-2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表    表1-3

2.1表1-1  拟投入的主要施工机械设备表

项目                                                          表1-1

| 序号 | 机 械 或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可扩展

2.2表1-2  劳动力计划表

项目                                               单位： 人   表1-2

| 工 种 | 按项目施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的，表格可扩展。

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.4施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.5表1-3  临时用地表

项目表1-3

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，表格可扩展。

#### 八、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表    表2-1

2、项目经理简历表    表2-2

3、项目技术负责人简历表    表2-3

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料    表2-4

1.表2-1  项目管理机构配备情况表

项目表2—1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表格可扩展

2.表2-2  项目经理简历表

项目表2—2

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任注册建造师年限 |  |  |  |  |
| 注册建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已完 |  | 工程质量 |

备注：1、项目经理应附身份证、职称证、注册建造师证书、安全生产考核合格证书、未担任在建项目项目经理证明，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

2、表格可扩展

3.表2- 3 项目技术负责人简历表

项目表2—3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已完 |  | 工程质量 |

备注：1、附身份证、职称证等的复印件  2、表格可扩展

4.表2-4项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程  表2—4

注：

1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

#### 九、资格审查资料

1.营业执照副本；

2.资质证书副本；

3.安全生产许可证；

4.项目经理的注册建造师证书；

5.项目经理的安全生产考核合格证书；

6.投标保证金收据。

#### 十、招标文件要求投标人提交的其他投标资料